План реализации программы «Молодежь меняет мир»

на 2015-2016 учебный год

(создание системы ученического самоуправления в МБОУ ДОД ЦДТ)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение в областной очно-заочной школе «Лидер» | ноябрь 2015 г. апрель 2016 г. | Копаньчук В.Ю. |
| 2. | Реализация проекта под названием «Быть лучшим – быть успешным» по организации ученического самоуправления в МБОУ ДОД ЦДТ | сентябрь 2015 г. апрель 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. Молодежное объединение «Сталкер» |
| 3. | Ознакомление членов молодежной организации «Сталкер» с планированием деятельности центра детского творчества на педагогическом совещании | сентябрь 2015 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. |
| 4. | Проведение собрания членов молодежной организации «Сталкер» для ознакомления с воспитательной системой «Рука в руке» и программой «Молодежь меняет мир» | октябрь 2015 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. |
| 5. | Организация и проведение выборов президента органа ученического самоуправления | октябрь 2015 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. |
| 6. | Проведение тренингов по выявлению лидеров в объединениях Центра детского творчества (2 и 3 ступень) | ноябрь-декабрь 2015 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. |
| 7. | Общее собрание членов органа ученического самоуправления с целью создания и утверждения структуры и состава ОУС | январь 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. |
| 8. | Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность органа ученического самоуправления | январь 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. |
| 9. | Разработка символов и атрибутов органа ученического самоуправления | январь 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. |
| 10. | Составление плана работы ОУС | февраль 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. |
| 11. | Выборы членов ученического самоуправления в Управляющий совет Центра детского творчества | февраль 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. |
| 12. | Обучение в областной школе подготовки вожатых «Вожатый 21 века» | декабрь 2015 г. март 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. |
| 13. | Разработка положений о ежегодном конкурсе среди учащихся, педагогических работников, родительской общественности и единомышленников ЦДТ «Золотой луч» | февраль, март 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. |
| 14. | Организация и проведение конкурса «Золотой луч» | май 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. Ситнер А.В. Молодежное объединение «Сталкер» |
| 15. | Организация и проведение творческого отчета: подведение итогов работы за год | май 2016 г. | Гоголева И.В. Копаньчук В.Ю. Белошапкина О.И. Ситнер А.В. Молодежное объединение «Сталкер» |