|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Примечание |
| Создана структура проектной деятельности в школе (ином ОУ) |
| 1 | Область учебных проектов. | Учебный год | Зам. дир. по УР начальных классов | Ученики 3-4 классов |
| 2 | Область научно-исследовательских проектов. | Учебный год | Зам. дир. по УР Учитель биологии | Ученики 5-6 классов |
| 3 | Область социальных проектов. | Учебный год | Зам. дир. по ВРСоциальный педагог | Ученики 1-2 классовВыпускники  |
| 4 | Область культурно-досуговых проектов. | Учебный год | Зам. дир. по ВРПедагог-организатор | Ученики 8-9 классов  |
| 5 | Область информационно-медийных проектов. | Учебный год | Зам. дир. по УР Учитель информатики | Ученики 10-11 классов  |
| 6 | Область спортивных проектов. | Учебный год | Зам. дир. по БЖУчитель физкультуры | Ученики 7-8 классов  |
| 7 | Область бизнес-проектов. | Учебный год | Зам. дир. по ВРУчитель обществознания | Ученики 10 -11 классов  |
| Подготовлены кадры для системы проектной деятельности |
| 1 | Обучить педагога грамотной технологии разработки проекта по программе подготовки педагогов-методистов по социальному проектированию в школе. | Август  |  Директор | Курсы повышения квалификации |
| 2 | Обучение команды педагогов для СПД своей школы.  | Ноябрь  | Зам. дир. по УР | Обученный педагог обучает коллег технологии проектирования |
| 3 | Обучение ребят, изъявивших желание научиться разрабатывать и осуществлять проекты. | Декабрь  | Зам. дир. по ВР | Мастер-классыСеминарыТренинги |
| Создан информационный комплекс |
| Создание: |
| 1 | Страницы на школьном сайте. | Сентябрь  | Зам. дир. по ВРАктив старшеклассников | Принимают участие все классы |
| 2 | Школьной газеты. | Октябрь | Зам. дир. по ВР | Принимают участие все классы |
| 3 | Школьного радио. | Ноябрь  | Зам. дир. по ВР | Принимают участие все классы |
| 4 | Банка данных о проектной деятельности. | Январь  | Зам. дир. по ВР |  |
| 5 | Проведение различных мероприятий.  | В течение года | Зам. дир. по ВР | Принимают участие все классы |
| Создан выставочный центр |
| 1 | Презентация проектов.  | В течение года | Зам. дир. по ВРРуководители проектов | Принимают участие все классы |
| 2 | Организация школьных мероприятий. | В течение года | Зам. дир. по ВР | Принимают участие все классы |
| 3 | Конференции по проектной деятельности.  | 1 раз в год | Зам. дир. по УР и ВР | Принимают участие все классы |
| 4 | Организация школьных конкурсов. | Каждую четверть  | Зам. дир. по ВР | Принимают участие все классы |
| Создан фонда системы проектной деятельности |
| 1 | Сформировать учебно-методическую базу для подготовки педагогов и школьников в области проектирования.  | Август  | Директор  |  |
| 2 | Поиск и привлечение ресурсов для осуществления проектной деятельности. | В течение года  | Директор  |  |
| 3 | Выделение ресурсов для реализации проектов и оценка эффективности использования ресурсов. | В течение года  | Директор  |  |
| Создана система мониторинга проектной деятельности в школе (ином ОУ) |
| 1 | Оценка проектов: в процессе презентаций, конкурсов, конференций, в процессе и по завершении их реализации. | В течение года  | Координационный советАдминистрация школы |  |
| 2 | Углубленное изучение проектирования как педагогами, так и школьниками. | В течение года  | Координационный советАдминистрация школы |  |
| 3 | Проверка на практике нового понимания проекта. | В течение года  | Координационный советАдминистрация школы |  |
| Создано мотивационное поле проектной деятельности в школе (ином ОУ) |
| 1 | Мотивация учащихся к занятию проектной деятельностью. | В течение года  | Координационный совет | Принимают участие все классы |
| 2 | Мотивация педагогов к занятию проектной деятельностью. | В течение года  | Администрация школы | Принимают участие все педагоги |
| 3 | Учебно-методический комплекты. | В течение года  | Координационный совет |  |
| 4 | Учебно-методические материалы. | В течение года  | Администрация школы |  |
| Вывод/комментарии: |
| **План-график создания системы проектной деятельности в школе.** Создание единого комплекса проектной деятельности способствует введению ФГОС в воспитательно-образовательный процесс школы, формированию современных компетенций у учащихся, разнообразию школьной насыщенной жизни. |