Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Травниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Чебаркульского района Челябинской области

Социальный проект

«С теплом и добротой»

Воспитатель: С.В.Красноперова

с.Травники 2018г.

«С теплом и добротой»

Куратор проекта:                                   Красноперова С.В.

Тип проекта:                                                                                                                      - по предмету деятельности:                          информационный                                                                      - по времени реализации:                               краткосрочный                                                   - по количеству участников:                          групповой                                                                                                      - направление                                                  патриотическое

Актуальность проекта.

Великая Отечественная Война – это наша история и  подвиг советских людей, принявших на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой  священный долг перед родиной.

Наши земляки  внесли свой большой  вклад в общую Победу. Не менее был вклад и в тылу, ведь без единства фронта с тылом, без самоотверженного труда сотен и тысяч мужчин и женщин, стариков и подростков, пришлось бы во много раз тяжелее.  Очень важно сохранить  в памяти то, что мы знаем о войне, об участниках войны и тыла, детей войны.  Нам, особенно молодежи, необходимо помнить о ветеранах, тружениках тыла, детях войны их прошлой боевой жизни.

Цель проекта:

- помощь ветеранам ВОВ, участникам тыла, нуждающимся в помощи и одиноким пенсионерам,

- воспитание чувства гражданственности и патриотизма,  гордость  за свою Родину;

Задачи проекта:

- посещение ветеранов ВОВ и тыла, одиноких пенсионеров                                      - проведение знаковых мероприятий, посвященных Победе ВОВ                          - укрепление взаимопонимания и взаимосвязи между поколениями

Участники проекта: воспитанники и воспитатель центра помощи детям

Срок реализации проекта: апрель - май 2018г.

I этап  подготовительный  (1апреля – 14 апреля)

II этап  основной  (15 апреля- 30 апреля)

III этап  заключительный  (1мая- 9 мая)

Этапы и механизмы реализации проекта

| Срок | Задачи | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |
| 1- 14 апреля | - заинтересовать детей в реализации проекта - учить благодарить близких людей, за их теплоту и внимание | - предложение проекта - определение подшефного ветерана. В ходе данного этапа дети решают организационные вопросы по оказанию помощи - -сделать фотоальбом для ветеранов | воспитатель дети воспитатель дети |
| 2. Основной этап |  |  |  |
| 15 апреля 30 апреля | -получение знаний о ВОВ -учить таким качествам русского человека, как трудолюбие, оптимизм | встреча с ветеранами - оказание необходимой помощи нуждающимся ветеранам и поздравления их с праздниками | - воспитатель - воспитатель - дети |
| 3. Заключительный этап |  |  |  |
| 1 мая - 9 мая | - вручение поздравительных открыток и подарков -подведение итогов | - чувства детей после помощи ветеранам ВОВ Необходимо проанализировать свою работу и запланировать новые шаги реализации. | -дети - взрослые |

Материально- технические ресурсы проекта:

Все указанные материально- технические ресурсы  получены от администрации «Травниковского ЦПД»

Результаты  реализации проекта:

- приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми;

- проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание      посильной помощи;                                                                                                                          -  проведение и организация мероприятий через совместные встречи                 - благодаря проекту дети повысили свою грамотность, научились  быть милосердными, способными сострадать, понимать других и творить добро, научились ценить дружбу.

Пути развития проекта:

Реализация проекта показала, что работу по данной теме нужно продолжать.